Утверждено: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры**

**МО Куяшское сельское поселение**

**Кунашакского района на период**

**до 2028 года**

**Разработал:**

Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Гилязов

Гилязов В.Н.

**с. Кунашак, 2017**

**Оглавление**

[ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 2](#_Toc494833123)

[ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 2](#_Toc494833124)

[ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И 3](#_Toc494833125)

[СОКРАЩЕНИЙ 3](#_Toc494833126)

[ВВЕДЕНИЕ 5](#_Toc494833127)

[Раздел 1. Паспорт программы 7](#_Toc494833128)

[Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. 9](#_Toc494833129)

[2.1. Описание социально-экономического состояния поселения. 9](#_Toc494833130)

[2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения. 12](#_Toc494833131)

[2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения. 15](#_Toc494833132)

[2.4 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры. 22](#_Toc494833133)

[2.5 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения. 30](#_Toc494833134)

[Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 32](#_Toc494833135)

[Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 34](#_Toc494833136)

[Раздел 5. Целевые индикаторы Программы. 37](#_Toc494833137)

[Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу. 39](#_Toc494833138)

[Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. 41](#_Toc494833139)

[7.1. Порядок реализации Программы. 41](#_Toc494833140)

[7.2. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения 41](#_Toc494833141)

[7.3. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения. 41](#_Toc494833142)

[СПИСОК ИСТОЧНИКОВ. 47](#_Toc494833143)

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

[рис. 1 Распределение затрат по социальным сферам. 35](#_Toc494883664)

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

[Таблица 1 Общая информация по населённым пунктам поселения . 10](#_Toc495071780)

[Таблица 2 Протяжённость транспортных и пешеходных маршрутов между населёнными пунктами поселения, км 10](#_Toc495071781)

[Таблица 3 Показатели половозрастной структуры населения . 11](#_Toc495071782)

[Таблица 4 Сведения о расширении границ населённых пунктов поселения. 12](#_Toc495071783)

[Таблица 5 Прогноз развития жилищного строительства Куяшского СП, тыс.м2 14](#_Toc495071784)

[Таблица 6 Перечень и характеристики зданий учреждений образования. 18](#_Toc495071785)

[Таблица 7 Перечень и характеристики зданий учреждений здравоохранения. 19](#_Toc495071786)

[Таблица 8 Перечень и характеристики зданий учреждений социальной защиты населения 20](#_Toc495071787)

[Таблица 9 Перечень и характеристики зданий учреждений культуры. 21](#_Toc495071788)

[Таблица 10 Нормативы пешеходной и транспортной доступности социальных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений). 23](#_Toc495071789)

[Таблица 12 Нормативы пешеходной и транспортной доступности общеобразовательных учреждений 23](#_Toc495071790)

[Таблица 12 Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет). 23](#_Toc495071791)

[Таблица 13 Минимальные нормы создания стационарных библиотек. 26](#_Toc495071792)

[Таблица 14 Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры. 28](#_Toc495071793)

[Таблица 15 Общая программа инвестиционных проектов. 33](#_Toc495071794)

[Таблица 16 Нормативные документы и коэффициенты перехода для определения затрат на проектирование, строительство, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры. 34](#_Toc495071795)

[Таблица 17 ИПЦ (прогноз МЭР РФ) 34](#_Toc495071796)

[Таблица 18 График финансирования проектов Программы по периодам реализации. 36](#_Toc495071797)

[Таблица 19 Фактические и плановые значения индикаторов и показателей развития социальной инфраструктуры. 38](#_Toc495071798)

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И

СОКРАЩЕНИЙ

**Термины и определения.**

***Социальная инфраструктура*** - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответствующих установленным показателям качества жизни.

***Образование*** – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

***Здравоохранение*** - система охраны здоровья граждан в стране. В нее включаются организации, учреждения, предприятия, ассоциации, научные общества, специалисты и других хозяйственных субъектов, вне зависимости от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы деятельности. Их деятельность должна быть связана с производством, обеспечением, контролем качества, реализацией лекарственных средств, медицинской техники, медицинских услуг, проведением работ по предупреждению заболеваний, организацией и управлением процессами и финансами в сфере охраны здоровья граждан, образованием медицинских работников на додипломном и последипломном уровне;

***Физическая культура*** - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития;

***Массовый спорт*** - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях;

***Культура*** - совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных, гражданских и т.д.).

***Эффективность*** — соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

***Энергетическая эффективность*** – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

***Техническое состояние*** – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

***Реконструкция***— процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция [объектов капитального строительства](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0) (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

***Модернизация (техническое перевооружение)*** - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

***Элемент территориального деления*** - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц.

**Сокращения.**

***ВОП*** – врач общей практики.

***ГВС*** – система горячего водоснабжения.

***ГП*** – генеральный план.

***МКД*** – многоквартирный жилой дом.

***МО*** – муниципальное образование.

***ПЗ*** – пояснительная записка.

***СОШ*** - средняя общеобразовательная школа.

***НОШ*** - начальная общеобразовательная школа.

***ООШ*** - основная общеобразовательная школа.

***ТЭР*** – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы).

***ФАП*** – фельдшерско-акушерский пункт.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Куяшского сельского поселения на период до 2028 года (далее по тексту – *Программа*) разработана Индивидуальным предпринимателем Гилязовым Виктором Наиловичем в соответствии с условиями муниципального контракта №0169300013617000065-0171914-01 от 24 июля 2017 года.

Формирование и реализация *Программы* базируется на следующих принципах:

* целеполагания – мероприятия и решения *Программы* должны обеспечивать достижение поставленных целей;
* системности – рассмотрение *Программы* как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий *Программы* друг на друга;
* комплексности – формирование Программы комплексного развития социальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, областными, муниципальными).

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

*Программой* установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Таким образом, *Программа* является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Разработка и утверждение *Программы* включает в себя следующие этапы:

* 1 этап. Сбор исходной информации для выполнения работы.
* 2 этап. Подготовка проекта *Программы*.
* 3 этап. Сопровождение проекта Программы в ходе проведения публичных слушаний и доработка проекта Программы с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных слушаний.

При разработке *Программы* использовались данные предоставленные администрациями Кунашакского муниципального района и Куяшского СП, в том числе следующие документы:

* Схема территориального планирования (ТП) Кунашакского МР;
* Генеральный план (ГП) Куяшского СП;
* Прогноз социально-экономического развития Кунашакского МР на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
* Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Кунашакском МР Челябинской области на 2017 - 2019 годы;
* Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кунашакского МР на 2017 – 2019 годы».

*Программа* состоит из одной книги, которая содержит описательную и расчётную части *Программы*, а также основные выводы и решения.

# 

# Раздел 1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Куяшского сельского поселения на период до 2028 года (далее по тексту - Программа) |
| Основание для разработки Программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации; * Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; * СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; * Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах»; * Муниципальный контракт №0169300013617000065-0171914-01 от 24 июля 2017 года. |
| Заказчик Программы | Администрация Кунашакского муниципального района. |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Гилязов В.Н. |
| Цели Программы | * Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; * Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; * Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях, относящихся вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | * Формирование градостроительной стратегии для решения проблем обеспечения поселения объектами социальной инфраструктуры местного значения в соответствии с нормативными требованиями. * Создание основы для системы управления территориально-пространственным развитием социальной среды, позволяющей координировать инвестиционную и проектно-строительную деятельность, осуществлять градостроительный мониторинг. * Создание условий для организации услуг по планировке и межеванию территорий поселения с учётом размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, массового спорта и физкультуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | * доля населения, обеспеченная объектами образования в соответствии с нормативными значениями к 2028 г. – 100%; * доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями к 2028 г. – 100%; * доля учреждений культуры и искусства находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства к 2028 г. – 100%; * уровень достижения норматива обеспеченности населения плавательными бассейнами к 2028 г. – 100%; * удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2028 г. – 40%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в период с 2018 по 2028 годы. |
| Объемы и источники  финансирования Программы | Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 135746 тыс. руб., в том числе бюджетные средства всех уровней – 135749 тыс. руб. |
| Оожидаемые результаты реализации программы | * Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. * Обеспечение безопасности использования населением объектов социальной инфраструктуры. |

# Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.

**2.1. Описание социально-экономического состояния поселения.**

**2.1.1 Административно-территориальное устройство.**

Муниципальное образование Куяшское СП находится на территории Кунашакского МР Челябинской области.

Административным центром Куяшского СП является село Большой Куяш.

В состав Куяшского СП входят 10 населённых пунктов. На основании предоставленных данных общая численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 2034человек.

Общая информация по населённым пунктам поселения отражена в таблице 1.

Протяжённость транспортных и пешеходных маршрутов между населёнными пунктами поселения приведена в таблице 2.

**2.1.2 Транспортная инфраструктура.**

Через Куяшское СП проходит автомобильная трасса федерального значения М5 (участок Екатеринбург-Челябинск) и автомобильные дороги районного значения.

**2.1.3 Хозяйственная деятельность.**

Экономика Куяшского СП базируется, в основном, на сельскохозяйственном производстве (животноводство и полеводство). На территории поселения действуют и развиваются фермерские хозяйства.

**2.1.4 Жилищный фонд.**

Жилищный фонд в поселении представлен индивидуальными жилыми домами (частные жилые дома) и одноэтажными домами блокированной застройки.

По состоянию на 2016 год уровень обеспеченности жильём по Кунашакскому МР составляет 25,8м2/чел.

**2.1.5 Население.**

Показатели половозрастной структуры населения сведены в таблицу 3.

**Таблица 1 Общая информация по населённым пунктам поселения .**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | **Населенные пункты** | **Численность населения на 01.01.2017г.** | **Количество жилых домов на 01.01.2015г.** | Оценочный уровень обеспеченности централизованными инженерными системами по состоянию на 2017 год. | | | | |
| холодное водоснабжение | горячее  водоснабжение | водоотведение | отопление | газоснабжение |
| 1 | с. Большой Куяш | 925 | 802 | высокий | отсутствует | отсутствует | низкий | высокий |
| 2 | д. Голубинка | 190 | 131 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3 | д. Ибрагимова | 313 | 109 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 4 | д. Кырмыскалы | 8 | 18 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 5 | д. Малый Кунашак | 9 | 34 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 6 | д. Малый Куяш | 79 | 160 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 7 | д. Мусакаева | 21 | 46 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 8 | д. Сарыкульмяк | 85 | 82 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 9 | д. Суртаныш | 52 | 40 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 10 | д. Татарская Караболка | 352 | 499 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | средний |
| **ИТОГО:** | | **2034** | **1921** |  |  |  |  |  |

Таблица Протяжённость транспортных и пешеходных маршрутов между населёнными пунктами поселения, км

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Большой Куяш | д. Голубинка | д. Ибрагимова | д. Кырмыскалы | д. Малый Кунашак | д. Малый Куяш | д. Мусакаева | д. Сарыкульмяк | д. Суртаныш | д. Татарская Караболка |
| с. Большой Куяш | 0 | 7 | 18 | 7 | 24 | 14 | 24 | 14 | 18 | 27 |
| д. Голубинка | 7 | 0 | 14 | 10 | 19 | 5 | 17 | 19 | 14 | 20 |
| д. Ибрагимова | 18 | 14 | 0 | 10 | 6 | 17 | 29 | 35 | 1 | 32 |
| д. Кырмыскалы | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 | 13 | 24 | 19 | 10 | 27 |
| д. Малый Кунашак | 24 | 19 | 6 | 5 | 0 | 26 | 35 | 36 | 6 | 38 |
| д. Малый Куяш | 14 | 5 | 17 | 13 | 26 | 0 | 13 | 24 | 17 | 16 |
| д. Мусакаева | 24 | 17 | 29 | 24 | 35 | 13 | 0 | 40 | 29 | 3 |
| д. Сарыкульмяк | 14 | 19 | 35 | 19 | 36 | 24 | 40 | 0 | 35 | 40 |
| д. Суртаныш | 18 | 14 | 1 | 10 | 6 | 17 | 29 | 35 | 0 | 33 |
| д. Татарская Караболка | 27 | 20 | 32 | 27 | 38 | 16 | 3 | 40 | 33 | 0 |

Примечание: вторая цифра обозначает протяжённость пешеходного маршрута, в случае если она отличается от протяжённости транспортного маршрута.

Таблица Показатели половозрастной структуры населения .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Параметр** | **ВСЕГО по СП** | с. Большой Куяш | д. Голубинка | д. Ибрагимова | д. Кырмыскалы | д. Малый Кунашак | д. Малый Куяш | д. Мусакаева | д. Сарыкульмяк | д. Суртаныш | д. Татарская Караболка |
| **1** | **Общая численность населения на 01.01.17г.** | **2034** | 925 | 190 | 313 | 8 | 9 | 79 | 21 | 85 | 52 | 352 |
| **2** | **По половому признаку** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность мужского населения | **986** | 446 | 97 | 156 | 6 | 5 | 38 | 11 | 40 | 24 | 163 |
| 2.2 | Численность женского населения | **1048** | 479 | 93 | 157 | 2 | 4 | 41 | 10 | 45 | 28 | 189 |
| **3** | **Возрастная структура** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | от 0 до 6 лет включительно. | **136** | 58 | 17 | 27 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 3.2 | от 7 до 10 лет включительно. | **63** | 32 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3.3 | от 11 до 15 лет включительно. | **90** | 48 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 3.4 | 16-17 лет включительно. | **26** | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3.5 | 60 лет и старше | **559** | 237 | 41 | 55 | 5 | 7 | 19 | 13 | 24 | 14 | 144 |
| 3.6 | мужчины с 18 до 60 лет | **511** | 239 | 56 | 82 | 1 | 1 | 20 | 0 | 25 | 15 | 72 |
| 3.7 | женщины с 18-55 лет | **649** | 296 | 67 | 119 | 2 | 1 | 26 | 2 | 16 | 14 | 106 |
| **4** | **Изменение численности населения** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | число умерших за 2016 год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4.2 | число родившихся за 2016 год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
| 4.3 | миграционный прирост | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |

**2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.**

Градостроительная деятельность в границах поселения осуществляется в соответствии с ГП Куяшского СП и схемой ТП Кунашакского МР до 2020 года.

В таблице 4 приведены сведения о расширении границ населённых пунктов поселения.

**Таблица 4 Сведения о расширении границ населённых пунктов поселения.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование населённого  пункта | Площадь земель, га | | |
| Современное состояние | Проектное решение | Прирост территории |
| с . Большой Куяш | 423,2 | 518,35 | 95,2 |
| д. Голубинка | 166,7 | 244,2 | 77,5 |
| д. Ибрагимова | 35,6 | 58,8 | 23,2 |
| д. Кырмыскалы | 13,9 | 23,1 | 9,2 |
| д. Малый Кунашак | 18,8 | 33,2 | 14,4 |
| д. Малый Куяш | 56,1 | 118,1 | 62,0 |
| д. Мусакаева | 20,2 | 23,4 | 3,2 |
| д. Сарыкульмяк | 62,9 | 79,1 | 16,2 |
| д. Суртаныш | 16,5 | 42,5 | 26,0 |
| с. Татарская Караболка | 248,8 | 248,8 | 0 |

**2.2.1 Прогноз численности и состава населения.**

Схемой ТП Кунашакского МР до 2020 года прогнозируется увеличение численности населения в районе до 32300 человек.

Демографическая ситуация за последние годы характеризуется сокращением численности и сужением воспроизводства населения. Сокращение численности населения обуславливается естественными причинами. В среднем по Кунашакскому МР уровень смертности превышает уровень рождаемости в 1,5 раза. Кроме того, убыль населения также обусловлена миграционными процессами.

Исходя из вышеприведённых рассуждений прогноз по увеличению численности населения до 2020 года, вероятнее всего, не оправдается.

В данной работе при дальнейших расчётах динамика численности населения Куяшского СП до 2028 года принимается нулевой.

Численность и половозрастная структура населения в населённых пунктах Куяшского СП на период до 2028 года прогнозируется неизменной, на уровне значений приведённых в таблице 3.

**2.2.2 Прогноз развития промышленности.**

В соответствии со схемой ТП Кунашакского МР на период до 2024года:

* основными локомотивами экономики района останутся сельскохозяйственные предприятия и предприятия переработки сельхозпродукции.
* развитие производства строительных материалов, складского хозяйства и других производств, использующих ресурс близости потребительских рынков;
* развитие туристских услуг при условии создания соответствующей инфраструктуры, организация любительского рыболовства, совершенствование охотугодий и решения экологических проблем, а также формирования имиджа района как бережно относящегося к окружающей среде;
* развитие малого бизнеса в сфере услуг, досуга, развлечений, физкультуры, торговли.

Развитие производства должно осуществляться за счет инвестиций, привлекаемых собственниками предприятий.

**2.2.3 Прогноз развития** **жилищного строительства.**

Генеральным планом Куяшского СП (см. приложение 1) предусмотрено расширение границ населённых пунктов.

Сведения о расширении границ населённых пунктов Куяшского СП на основании данных схемы ТП Кунашакского МР приведены в таблице 4.

Прогноз развития жилищного строительства Куяшского СП при условии увеличения показателя обеспеченности населения жильём до уровня 30м2/чел к 2027г. приведён в таблице 5.

**2.2.4 Прогноз развития общественного фонда.**

Генеральным планом Куяшского СП и схемой ТП Кунашакского МР строительство общественного фонда на перспективу до 2020 года не предусмотрено.

**Таблица 5 Прогноз развития жилищного строительства Куяшского СП, тыс.м2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населённого пункта |  | По состоянию на 01.01.2017г. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | с. Большой Куяш | МКД | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| ИЖФ | 26,11 | 26,56 | 27,02 | 27,48 | 27,96 | 28,44 | 28,93 | 29,43 | 29,94 | 30,45 | 30,98 |
| всего | 26,55 | 27,00 | 27,46 | 27,92 | 28,40 | 28,88 | 29,37 | 29,87 | 30,38 | 30,90 | 31,42 |
| 2 | д. Голубинка | МКД | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| ИЖФ | 5,30 | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 5,91 | 6,02 | 6,13 | 6,24 | 6,35 |
| всего | 5,74 | 5,83 | 5,93 | 6,03 | 6,14 | 6,24 | 6,35 | 6,45 | 6,56 | 6,68 | 6,79 |
| 3 | д. Ибрагимова | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 7,39 | 7,51 | 7,64 | 7,77 | 7,90 | 8,04 | 8,17 | 8,31 | 8,45 | 8,60 | 8,74 |
| всего | 7,39 | 7,51 | 7,64 | 7,77 | 7,90 | 8,04 | 8,17 | 8,31 | 8,45 | 8,60 | 8,74 |
| 4 | д. Кырмыскалы | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| всего | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| 5 | д. Малый Кунашак | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| всего | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| 6 | д. Малый Куяш | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 2,18 | 2,22 | 2,26 | 2,30 | 2,33 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,50 | 2,54 | 2,58 |
| всего | 2,18 | 2,22 | 2,26 | 2,30 | 2,33 | 2,37 | 2,41 | 2,46 | 2,50 | 2,54 | 2,58 |
| 7 | д. Мусакаева | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| всего | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| 8 | д. Сарыкульмяк | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 3,35 | 3,41 | 3,47 | 3,52 | 3,58 | 3,64 | 3,71 | 3,77 | 3,83 | 3,90 | 3,97 |
| всего | 3,35 | 3,41 | 3,47 | 3,52 | 3,58 | 3,64 | 3,71 | 3,77 | 3,83 | 3,90 | 3,97 |
| 9 | д. Суртаныш | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,59 |
| всего | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,59 |
| 10 | д. Татарская Караболка | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЖФ | 9,70 | 9,86 | 10,03 | 10,20 | 10,37 | 10,55 | 10,73 | 10,91 | 11,09 | 11,28 | 11,48 |
| всего | 9,70 | 9,86 | 10,03 | 10,20 | 10,37 | 10,55 | 10,73 | 10,91 | 11,09 | 11,28 | 11,48 |
| Всего по поселению | | МКД | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ИЖФ | 56,18 | 57,15 | 58,13 | 59,14 | 60,16 | 61,19 | 62,25 | 63,32 | 64,41 | 65,52 | 66,65 |
| всего | 57,05 | 58,02 | 59,01 | 60,01 | 61,03 | 62,07 | 63,13 | 64,20 | 65,29 | 66,40 | 67,53 |

Примечание: Промежуточные значения определены путём применения метода линейной интерполяции.

**2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения.**

**2.3.1 Общие положения.**

Услуги выставочных залов, картинных галерей, профессиональных театров, концертных организаций, филармоний, цирков предоставляются на региональном уровне.

Услуги средне-специальных и профессиональных учебных заведений (или их филиалов) предоставляются на районном и/или региональном уровне.

Услуги высших учебных заведений (или их филиалов) предоставляются на региональном или федеральном уровне.

Границы разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений определены в [3] и включают в себя сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.

**2.3.2 Образование.**

Перечень и характеристики зданий учреждений образования на территории Куяшского СП сведены в таблицу 6.

На территории поселения расположены:

* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куяшская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Куяшская СОШ») – с. Большой Куяш. В школе обучаются дети из четырёх населённых пунктов. С. Большой Куяш, д. Голубинка, д. Малый Куяш и д. Сарыкульмяк.
* Филиал МБОУ «Куяшская СОШ» в д. Татарская Караболка;
* Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ибрагимовская основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Ибрагимовская ООШ») – д. Ибрагимово;
* Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Лесная сказка" (МКДОУ "Лесная сказка") – с. Большой Куяш.

В структуре филиала МБОУ «Куяшская СОШ» имеется также одна начальная общеобразовательная школа (НОШ) и одна группа для детей дошкольного возраста расположенная в д. Татарская Караболка.

В структуре МКОУ «Ибрагимовская ООШ» функционирует дошкольная группа детского сада "Ляйсан" в д. Ибрагимово.

В структуре МКДОУ "Лесная сказка" функционирует детского сада "Ляйсан" в д. Голубинка.

Очереди в дошкольные учреждения в возрастной группе от 1,5 до 7 лет, нет. Уровень охвата детей образовательными услугами составляет 100%. Уровень охвата населения детскими дошкольными учреждениями составляет 100%, что соответствует нормативам градостроительного проектирования Челябинской области.

Учреждения дополнительного образования в поселении отсутствуют.

Доставка школьников, проживающих в других населенных пунктах поселения, производится школьным автобусом. Для школьников оборудованы остановочные пункты.

Радиусы пешеходной и транспортной доступности образовательных учреждений в населенных пунктов Куяшского СП приведены в таблице 2.

Наиболее острой проблемой в сфере образования Куяшского СП является значительные затраты на отопление зданий Ибрагимовской ООШ и филиала МБОУ «Куяшская СОШ» в д. Татарская Караболка из-за низкой эффективности угольных котелен.

**2.3.3 Здравоохранение.**

Перечень и характеристики зданий учреждений здравоохранения на территории Куяшского СП сведены в таблицу 7.

Учреждения здравоохранения на территории поселения представлены одним центром ОВП и четырьмя ФАП-ами. Услуги узких специалистов население получает в центральной районной больнице в с. Кунашак или в региональных учреждениях здравоохранения.

Имеющая инфраструктура здравоохранения соответствует минимальным нормативам обеспеченности.

Основные проблемы здравоохранения:

* укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения, оснащение существующих учреждений современным оборудованием и инвентарем;
* обеспечение кадрового потенциала муниципального здравоохранения (целевое направление специалистов, решение вопросов по выделению служебного жилья);
* развитие информационного пространства и компьютерных технологий в муниципальных учреждениях здравоохранения, в том числе обучение медицинского персонала компьютерной грамоте и работе с прикладными программами;
* приближение квалифицированной и специализированной помощи непосредственно к жителям самых отдаленных сел и деревень и повышение качества медицинской помощи населению.

**2.3.4 Социальная защита населения.**

На территории Кунашакского муниципального района функционирует три учреждения социальной защиты населения:

* Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (МУ «КЦСОН»);
* Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания (МСУСО) «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Новобурино»;
* Муниципальное учреждение социального обслуживания (МУСО) «Центр помощи семьи и детям оставшимся без попечения родителей".

В составе МУ «КЦСОН» работают отделения:

* отделение помощи семьи и детям;
* отделение срочного социального обслуживания;
* отделение социального обслуживания на дому;
* отделение дневного пребывания ветеранов.

В 2016 году услугами МУ «КЦСОН» воспользовались жители Кунашакского района в том числе жители Куяшского СП в объёме:

* отделение помощи семьи и детям – 4102 обращений;
* отделение срочного социального обслуживания – 3214 обращений;
* отделение социального обслуживания на дому – 58244 обращений.

Перечень и характеристики зданий учреждений социальной защиты населения Кунашакского района приведены в таблице 8.

Состояние материально-технической базы учреждений социальной защиты населения оценивается как удовлетворительное. Объём оказываемых услуг учреждениями социальной защиты населения оценивается как достаточный.

**2.3.5 Культура.**

На территории Куяшского СП функционирует муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и спорта» муниципального образования «Куяшское сельское поселение» (МКУК «ЦКС» МО «Куяшское с/п»).

Перечень и характеристики зданий учреждений культуры приведены в таблице 9.

Основные проблемы в сфере культуры:

* Неудовлетворительное техническое состояние здания Куяшского ДК. Необходим капитальный ремонт.
* Значительные затраты на отопление зданий клубов и Куяшского ДК. Все здания отапливаются с использованием электроэнергии.
  + 1. **Физическая культура и массовый спорт.**

Физкультурно-спортивные объекты сосредоточены на территориях СОШ и ООШ и представлены спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями.

Отдельные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции и оснащении.

Существующие проблемы:

* отсутствие хоккейной коробки в с. Большой Куяш;
* отсутствие современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Куяшском СП;
* недостаточное количество общедоступных спортивных площадок.

Таблица Перечень и характеристики зданий учреждений образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование социального учреждения | | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куяшская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Куяшская СОШ») | | | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ибрагимовская основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Ибрагимовская ООШ») | | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Лесная сказка" (МКДОУ "Лесная сказка") | |
| Адрес месторасположения | | с. Большой Куяш, ул. Молодежная, 1 | д. Татарская Караболка, ул. Школьная, 5 | | д. Ибрагимово, ул.Школьная, 1 | | с. Большой Куяш, ул. Солнечная, 6 | д. Голубинка, ул. Молодежная улица, 8, 2 |
| Наименование здания (корпуса, объекта) которое входит в состав учреждения\* | | Средняя общеобразовательная школа (СОШ) | Группа дошкольного возраста | Филиал - Основная общеобразовательная школа (ООШ) | Дошкольная группа детского сада "Ляйсан" | Основная общеобразовательная школа (ООШ) | Детский сад "Лесная сказка" | Детский сад "Колобок". |
| Год постройки | | 1985 | 1954 | | 1977 | | нд | нд |
| Год капитального ремонта | | 2016 | нд | | нд | | нд | нд |
| Мощность (производительность) учреждения) | ед. изм.\*\* | кол-во мест | кол-во мест | кол-во мест | кол-во мест | кол-во мест | кол-во мест | кол-во мест |
| Проектная величина | 180 | нд | 100 | 20 | 33 | нд | нд |
| Фактическая величина за 2016 год | нд | нд | нд | нд | нд | 48 | нд |
| Характеристика здания | Этажность | 2 | 2 | | 2 | | нд | нд |
| Материал стен | кирпич | кирпич | | кирпич | | нд | нд |
| Материал кровли | мягкая кровля | шифер | | шифер | | нд | нд |
| Полезная площадь, м.кв. | 1994 | 1358 | | 1700 | | 817 | нд |
| Площадь земельного участка, м.кв. | |  | нд | | нд | | нд | нд |
| Обеспеченность инженерными коммуникациями | Отопление | центральное | собственная угольная котельная | | собственная угольная котельная | | центральное | нд |
| Горячее водоснабжение | электроводонагреватель | электроводонагреватель | | электроводонагреватель | | нд | нд |
| Холодное водоснабжение | центральное | скважина | | центральное | | центральное | нд |
| Водоотведение | выгреб | выгреб | | выгреб | | выгреб | нд |
| Наличие высокоскоростной сети "Интернет". | | имеется | имеется | | имеется | | имеется | нд |
| Техническое состояние объекта | | удовлетворительное | удовлетворительное | | удовлетворительное | | удовлетворительное | нд |

Таблица Перечень и характеристики зданий учреждений здравоохранения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | | **ГБУЗ «Районная больница с.Кунашак»** | | | | |
| Адрес месторасположения | | с. Большой Куяш, ул. Новая, д.5 | с. Татарская Караболка, ул. Школьная, д. б/н | д. Ибрагимово, д.б/н | д.Голубинка ул.Береговая, д.30, кв.2 | д.Сарыкульмяк ул.Ленина, д.35 |
| Наименование здания (корпуса, объекта) которое входит в состав учреждения\* | | Центр врача общей практики | Фельдшерско-акушерский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт | Фельдшерско-акушерский пункт |
| Год постройки | | 2015 | нд | нд | 1965 | 1960 |
| Год капитального ремонта | | ─ | нд | нд | нд | нд |
| Мощность (производительность) учреждения) | ед. изм.\*\* | Кол-во/посещ. | Кол-во/посещ. | Кол-во/посещ. | Кол-во/посещ. | Кол-во/посещ. |
| Проектная величина | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Фактическая величина за 2016 год | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Характеристика здания | Этажность | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Материал стен | кирпичное | кирпичное | кирпичное | кирпичное | деревянное |
| Материал кровли | профнастил | шифер | шифер | шифер | шифер |
| Полезная площадь, м.кв. | 335 | нд | нд | 46,8 | 51,4 |
| Площадь земельного участка, м.кв. | | 1000 | нд | нд | нд | 140 |
| Обеспеченность инженерными коммуникациями | Отопление | центральное | имеется | имеется | имеется | имеется |
| Горячее водоснабжение | центральное | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Холодное водоснабжение | центральное | имеется | имеется | отсутствует | отсутствует |
| Водоотведение | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Наличие высокоскоростной сети "Интернет". | | имеется | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Техническое состояние объекта | | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное | удовлетворительное |

Таблица Перечень и характеристики зданий учреждений социальной защиты населения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | | **МУ «КЦСОН»** | | **МУСО «Центр помощи семьи и детям оставшимся без попечения родителей"** | **МСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Новобурино»** |
| Адрес месторасположения | | с. Кунашак, ул. 8-ое Марта, 56Б. | с. Кунашак, ул. Ленина, 86. | с. Кунашак, ул. Совхозная, 26. | с. Новобурино, ул. Школьная 1а |
| Наименование здания (корпуса, объекта) которое входит в состав учреждения\* | | Здание МУ «КЦСОН» | Помещение (каб. 6) | Здание МУСО «Центр помощи семьи и детям оставшимся без попечения родителей" | Здание дома-интерната |
| Год постройки | | 1930 | нд | нд | 1968 |
| Год капитального ремонта | | нд | нд | нд | 2003 |
| Мощность (производительность) учреждения) | ед. изм.\*\* | посещений | | мест | Койко/мес |
| Проектная величина | нд | | 40 | 40 |
| Фактическая величина за 2016 год | 65570 | | 40 | 40 |
| Характеристика здания | Этажность | 1 | нд | нд | 2 |
| Материал стен | дерево | нд | нд | кирпичное |
| Материал кровли | металл | нд | нд | рубероид |
| Полезная площадь, м.кв. | 268,8 | нд | нд | 1328 |
| Площадь земельного участка, м.кв. | | нд | нд | нд | 8140 |
| Обеспеченность инженерными коммуникациями | Отопление | центральное | центральное | нд | центральное |
| Горячее водоснабжение | электроводонагреватель | нд | нд | электроводонагреватель |
| Холодное водоснабжение | центральное | нд | нд | центральное |
| Водоотведение | отсутствует | нд | нд | центральное |
| Наличие высокоскоростной сети "Интернет". | | имеется | нд | нд | имеется |
| Техническое состояние объекта | | удовлетворительное | нд | нд | удовлетворительное |

Таблица Перечень и характеристики зданий учреждений культуры.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | | **МКУК «ЦКС» МО «Куяшское с/п»** | | | |
| Адрес месторасположения | | с. Большой Куяш, ул. Ленина, 155 | д. Голубинка, ул. Береговая, 30 | д. Караболка, ул. Ленина, 141 | д. Сарыкульмяк, ул. Ленина, 55 |
| Наименование здания (корпуса, объекта) которое входит в состав учреждения\* | | Куяшский ДК | СК Голубинский | СК Карабольский | СК Сарыкульмякский |
| Год постройки | | 1903 | 1960 | 1911 | 1960 |
| Год капитального ремонта | | нд | нд | нд | нд |
| Мощность (производительность) учреждения) | ед. изм.\*\* | зрительские места | зрительские места | зрительские места | зрительские места |
| Проектная (нормативная) величина | 150 | 40 | 80 | 20 |
| Фактическая величина за 2016 год | нд | нд | нд | нд |
| Характеристика здания | Этажность | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Материал стен | кирпич | кирпич | кирпич | кирпич |
| Материал кровли | шифер | метллочерепица | шифер | метллочерепица |
| Полезная площадь, м.кв. | 500 | 200 | 300 | 200 |
| Площадь земельного участка, м.кв. | | нд | нд | нд | нд |
| Обеспеченность инженерными коммуникациями | Отопление | Электрическое. | Электрическое. | Электрическое. | Электрическое. |
| Горячее водоснабжение | нет | нет | нет | нет |
| Холодное водоснабжение | имеется | нет | нет | нет |
| Водоотведение | имеется | нет | нет | нет |
| Наличие высокоскоростной сети "Интернет". | | нет | нет | нет | нет |
| Техническое состояние объекта | | Неудовлетворительное. Необходим капитальный ремонт. | Удовлетворительное. Необходим частичный ремонт. | Удовлетворительное. Необходим частичный ремонт. | Удовлетворительное. Необходим частичный ремонт. |

**2.4 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.**

**2.4.1 Общие положения.**

Нормативы градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры, социальные нормативы и нормы применительно к сельским поселениям принятые из [6] и [5] приведены в приложении 2.

Емкость социальных учреждений не должна быть менее нормативной, однако может регулироваться со стороны органов местного самоуправления. Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой Куяшского сельского поселения оценен по социальным нормативам, в качестве которых использованы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Распоряжение Правительства РФ от 03 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах». Данные нормативы были разработаны для условий государственного обеспечения населения набором стандартных услуг и были ориентированы на минимальный уровень потребления, то есть фактически представляют собой характеристики минимального стандарта проживания, который должен гарантироваться государством в лице муниципальных властей.

Нормативные радиусы обслуживания учреждениями социальной инфраструктуры приняты из [5] и приведены в таблице 10.

Нормативы пешеходной и транспортной доступности общеобразовательных учреждений в сельской местности приняты из п.10.5 в [5] и приведены в таблице 11.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты социального обслуживания подразделяются на:

* объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;
* объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;
* объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

На расчетный срок до 2028 года Куяшское сельское поселение должно иметь полный состав социальных учреждений повседневного и частично периодического пользования. Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры произведен на проектную численность населения поселения и приведен в таблице 14.

Расчёт выполнен исходя из положений ГП рассмотренных в п. 2.2.1, а именно: на перспективу до 2028 года прогнозируется сохранение численности и возрастной структуры населения на уровне 2017 года.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся должен осуществляться на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км.

Ступени обучения:

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 3-4 года);

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);

III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2-3 года).

Таблица Нормативы пешеходной и транспортной доступности социальных учреждений (кроме общеобразовательных учреждений).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, метров | Примечание |
| Детские дошкольные учреждения в сельских поселениях | 500 | ист. Табл. 7 в [7] |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 | ист. Табл. 7 в [7] |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 | ист. Табл. 7 в [7] |
| Поликлиники и их филиалы | Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в  сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта). | ист. Табл. 7 в [7] |
| Аптеки |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения в сельских поселениях | 2000 |  |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |  |

Таблица Нормативы пешеходной и транспортной доступности общеобразовательных учреждений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ступень обучения | Радиус пешеходной доступности не более, км | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, мин |
| I | 2 | 15 |
| II-III | 4 | 30 |

В соответствии с указаниями п.10.5 в [5] «Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10 % мест общей вместимости учреждения».

**2.4.2 Спрос на услуги образования.**

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет) на перспективу до 2028 года приведена в таблице 12.

Нормативы градостроительного проектирования, социальные нормативы и нормы применительно к сфере образования приведены в приложении 2.

Таблица Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) и школьного возраста (7-17 лет).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Количество лиц дошкольного  (1-6 лет включительно) возраста, чел. | % от всего  населения | Количество лиц школьного  (7-17 лет включительно) возраста, чел. | % от всего  населения |
| 2017-2028 | 160 | 3,6 | 320 | 7,2 |

В соответствии с приложением 3 в [7] Нормативы удельных показателей общей площади основных видов дошкольных организаций: сельские поселения – 10,49-19,59 м2 (в зависимости от вместимости, в соответствии с указаниями [4]).

В соответствии с приложением 3 в [7]:

* расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в сельских поселениях в пределах 70-85 %;
* расчетный уровень охвата школьников I-IХ классов при обучении в одну смену– 100%;
* расчетный уровень охвата школьников Х-ХI класса при обучении в одну смену – до 75%.

Нормативы удельных показателей общей площади зданий основных видов образовательных учреждений в сельских поселениях – 10,07-22,25 м2 (в зависимости от вместимости, в соответствии с указаниями [4]).

Результаты расчёта потребности в объектах сферы образования приведены в таблице 15.

Существующих объектов образования достаточно для удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах.

Наиболее острой проблемой в сфере образования Куяшского СП является значительные затраты на отопление зданий Ибрагимовской ООШ и филиала МБОУ «Куяшская СОШ» в д. Татарская Караболка из-за низкой эффективности угольных котелен.

На перспективу необходимо предусмотреть комплексное развитие системы дополнительного образования и ее интеграцию в существующую образовательную инфраструктуру с поддержкой многоуровневых потребностей населения. Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Развитие дополнительного образования на перспективу до 2028 года планируется в зданиях существующих СОШ и ООШ в форме кружков, секций и т.д.

**2.4.3 Спрос на услуги здравоохранения.**

Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет изменение ряда демографических показателей. В частности, показатели смертности, младенческой и материнской смертности и продолжительности жизни тесно связаны с эффективностью функционирования учреждений здравоохранения.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и ФАПы, которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Куяшского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

* предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;
* повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации медицинских работников;
* снижение показателей смертности;
* снижение уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Результаты расчёта потребности в объектах сферы здравоохранения приведены в таблице 14.

Существующих объектов здравоохранения достаточно для удовлетворения потребностей населения в медицинских услугах.

Необходимо отремонтировать ФАПы.

**2.4.4 Спрос в сфере культуры.**

Для обеспечения доступности к услугам учреждений культуры в сельском поселении рекомендуется предусмотреть регулярное транспортное сообщение из населенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений культуры – в те населенные пункты, в которых действуют муниципальные учреждения культуры.

С соответствии с [6] для учреждений культуры типа музей допускается иметь 1 объект на сельское поселение.

Результаты расчёта потребности в объектах сферы культуры сведены в таблицу 14.

Дополнительного строительства объектов культуры для нормативной обеспеченности населения поселения не требуется.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). В этих целях необходимо предусматривать кроме стационарных библиотек нестационарное библиотечное обслуживание (передвижные библиотеки - библиобусы, библиокатера и др.), а также пункты выдачи книг и библиотечные уголки, в которые регулярно доставляются книги и другие носители информации по запросам населения с помощью местных средств транспорта.

С 01.01.2015 согласно ФЗ РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений перешла в ведение муниципальных районов. В связи с этим, при разработке градостроительной документации планирование размещения библиотек для сельских поселений осуществляется на уровне схемы территориального планирования муниципального района.

Определение форм библиотечного обслуживания сельских поселений и минимальных норм создания стационарных библиотек осуществляется в соответствии с таблицей 13.

Необходимо отремонтировать здания ДК и сельских клубов в поселении.

Таблица Минимальные нормы создания стационарных библиотек.

**Категория населенного пункта Вид библиотеки**

1.Населенный пункт, с численностью библиотечный пункт (отдел

населения до 500 человек, находящийся на нестационарного обслуживания)

расстоянии до 5 км от административного поселенческой библиотеки,

центра поселения передвижная библиотека

2. Населенный пункт, с численностью филиал поселенческой библиотеки

населения до 500 человек, находящийся

на расстоянии более 5 км от

административного центра поселения

3. Населенный пункт, с численностью филиал поселенческой библиотеки

населения более 500 человек, находящийся

на расстоянии до 5 км от

административного центра поселения

4. Населенный пункт, с численностью общедоступная поселенческая

населения более 500 человек, находящийся библиотека

на расстоянии более 5 км от

административного центра поселения

5. Населенный пункт, являющийся общедоступная поселенческая

административным центром сельских библиотека

поселений, с численностью населения

до 500 человек

6. Населенный пункт, являющийся общедоступная поселенческая

административным центром сельских библиотека и ее филиал

поселений, с численностью населения

от 500 до 1000 человек

7. Населенный пункт, являющийся общедоступная поселенческая

административным центром сельских библиотека (на каждую тысячу

поселений, с численностью населения населения) и детская

более 1000 человек библиотека (на каждую тысячу

детского населения)

**2.4.5 Спрос в сфере физической культуры и массового спорта.**

В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Администрация поселения должна способствовать обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта в целях физического и интеллектуального развития способностей населения, совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни.

Главным направлением при развитии спортивной инфраструктуры в дальнейшем должна стать строительство новых комплексных спортивных сооружений, реконструкция и модернизация уже существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивная площадка, детские спортивные площадки).

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Результаты расчёта потребности в объектах сферы физической культуры и массового спорта сведены в таблицу 14.

Необходимо строительство в физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном и спортивно-тренажёрным залом в с. Большой Куяш.

Рекомендуется строительство спортивных площадок в населённых пунктах с численностью населения более 100 человек.

Рекомендуется строительство хоккейной коробки в с. Большой Куяш на территории существующей СОШ.

**2.4.6 Спрос на услуги социальной защиты.**

Услуги предоставляются в полном объёме на районном и региональном уровнях.

Таблица Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры.

| № пп | Наименование | Единица измерения | Наименование нормативного документа | Описание норматива | Примечание | Нормативная потребность | В том числе: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сохраняемая | требуемая |
| **Учреждения образования** | | | | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | СП 42.13330.2011 | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1- 6 лет |  | 96 | 120 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | СП 42.13330.2012 | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. |  | 190 | 280 | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе: Дворец творчества школьников – 3,3 %; станция юных техников – 0,9 %; станция юных натуралистов – 0,4 %; станция юных туристов – 0,4 %; детско-юношеская спортивная школа – 2,3 %; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7 % | мест | СП 42.13330.2013 | 10% от общего числа школьников | В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. | 20 | 20 | 0 |
| 4 | Детские школы искусств, школы эстетического образования | количество учреждений | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | Одно учреждение в населённых пунктах с численностью населения от 3 тыс.чел. до 10 тыс. чел. |  | Не требуется | ─ | ─ |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | | | | |
| 5 | Стационарные больницы для взрослых, в том числе: | коек | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 13,47 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения |  | 27 | Не требуется. Услуга предоставляется в ЦРБ. | |
| полустационарные | коек | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 1,42 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения |  | 2,8 |
| сестринского ухода | коек | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 1,8 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения |  | 3,6 |
| 6 | Амбулаторно- поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | Для сельских населённых пунктов центры ОВП и ФАПы. | 37 | 110 | 0 |
| 7 | Аптеки | шт. | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 1шт на 6,2 тыс. населения |  | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 1 на 10 тыс. населения |  | 1 | 1 | 0 |
| **Учреждения социального обслуживания населения** | | | | | | | | |
| 9 | Детские дома- интернаты | место | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | Не требуется. Услуги предоставляются на районном и региональном уровнях. | | | |
| 10 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет |
| 11 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 60 на 1тыс. населения после 60 лет |
| 13 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 0,5 на 1тыс. чел всего населения |
| **Учреждения культуры** | | | | | | | | |
| 14 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | СП 42.13330.2011 | 50 на 1 тыс. населения |  | 100 | 1100 | 0 |
| 15 | Учреждения культуры клубного типа в сельских поселениях с числом жителей до 500 человек | зрительских мест | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 20 на каждые 100 жителей. | с. Большой Куяш | 150 | 150 | 0 |
| д. Голубинка | 40 | 40 | 0 |
| д. Караболка | 80 | 80 | 0 |
| д. Сарыкульмяк | 20 | 20 | 0 |
| 16 | Учреждения культуры клубного типа в сельских поселениях с числом жителей от 1000 до 2000 человек. | зрительских мест | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 150 на 1 тыс. жителей. |  | Не требуется | ─ | ─ |
| 17 | Музеи в сельских поселениях с численностью населения до 10 тыс. человек. | количество музеев | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 1 | в с. Большой Куяш | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Парки культуры и отдыха в поселениях с численностью населения от 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | количество парков | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 1 |  | Не требуется | ─ | ─ |
| **Спортивные сооружения** | | | | | | | | |
| 19 | Территории физкультурно- спортивных сооружений | га | СП 42.13330.2011 | 0,7 на 1 тыс. чел. | Использование территории существующих школ. | 1,4 | н/д | 0 |
| 20 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий | м2 общей площади | СП 42.13330.2012 | 70-80 на 1 тыс. чел. | Строительство ФОК в с. Большой Куяш с бассейном и спортивно-тренажёрным залом. | 150 | 0 | 150 |
| 21 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | СП 42.13330.2013 | 60-80 на 1 тыс. чел. | 150 | 0 | 150 |
| 22 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | СП 42.13330.2014 | 80 на 1 тыс. чел. | 160 | 0 | 160 |
| 23 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | СП 42.13330.2015 | 20-25 м2 на 1 тыс. чел. | 50 | 0 | 50 |
| 24 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р | 1949,4 на 1 тыс. чел. | Использование объектов существующих школ. | 3900 | н/д | 0 |
| 25 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | СП 42.13330.2017 | 10 на 1 тыс. чел. | Создание ДЮСШ на базе существующей СОШ. | 20 | н/д | 0 |

**2.5 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.**

Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения на систему объектов образования, здравоохранения не распространяется. Вопросы системы образования и здравоохранения на территории Куяшского СП решаются органами местного самоуправления Кунашакского муниципального района.

К вопросам местного значения в области физической культуры и массового спорта относятся: обеспечение условий для развития на территории поселения, физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. Перечисленные полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В социальной сфере действуют следующие основные законодательные и нормативные акты и программы развития:

**Сфера образования.**

* Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
* Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
* Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";
* Государственная программа «Развитие образования Челябинской области».;
* Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»;
* Государственная программа «Развитие профессионального образования в Челябинской области».

**Сфера здравоохранения.**

* Государственная программа «Развитие здравоохранения Челябинской области»;
* Региональная программа модернизации здравоохранения Челябинской области на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра;

**Сфера культуры.**

* Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
* Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
* Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ «О меценатской деятельности»;
* Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
* Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»;

**Система объектов физической культуры и массового спорта**

* Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
* Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Челябинской области»;

Таким образом, существующая в настоящее время нормативно- правовая база позволяет обеспечить полноценное развитие социальной инфраструктуры на территории сельского поселения, а также способствует комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов здорового образа жизни.

Кроме того, в отношении всех объектов социальной сферы действуют законодательные и нормативные акты и программы развития:

* Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О социальных нормативах и нормах»;
* Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;
* СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
* Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области;
* Развитие социальной защиты населения в Челябинской области;
* Государственная программа «Доступная среда».

# Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

* имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;
* снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Куяшском СП обеспечивающих достижение целевых показателей приведён в таблице 15.

Таблица Общая программа инвестиционных проектов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер мероприятия** | **Наименование мероприятия** | **Объём затрат, млн. руб., без НДС в ценах 2017 года** | **Срок реализации** | **Примечание** |
|
| **1. Мероприятия в сфере образования.** | | | | |
| 1.1 | Приобретение детской игровой площадки для дошкольной группы Ибрагимовской ООШ. | 0,07 | 2018 | Затраты определены из данных предоставленных Управлением образования. |
| 1.2 | Строительство блочно-модульной автоматической газовой котельной для школы в д. Татарская Караболка. | 5 | 2019 |
| 1.3 | Реконструкция существующей угольной котельной Ибрагимовской ООШ. | 2 | 2019 | Установка робототизированных твёрдотопливных котлов. |
| **2. Мероприятия в сфере здравоохранения.** | | | | |
| 2.1 | Ремонт ФАПов | 2 | 2019 | Затраты определены приблизительно исходя из площади зданий. Затраты необходимо уточнить после обследования зданий. Необходимо предусмотреть меры по снижению затрат на отопление зданий. |
| **3. Мероприятия в сфере культуры.** | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт здания Куяшский ДК. | 2 | 2018 | Затраты определены приблизительно исходя из площади зданий. Затраты необходимо уточнить после обследования зданий. Необходимо предусмотреть меры по снижению затрат на отопление зданий. |
| 3.2 | Ремонт здания СК Голубинский. | 0,5 | 2020 |
| 3.3 | Ремонт здания СК Карабольский | 0,5 | 2020 |
| 3.4 | Ремонт здания СК Сарыкульмякский | 0,5 | 2020 |
| **4. Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта.** | | | | |
| 4.1 | Строительство хоккейной коробки в с. Большой Куяш. | 0,2 | 2018 |  |
| 4.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым бассейном и спортивно-тренажёрным залом в с. Большой Куяш (площадь зеркала воды-50м.кв.; площадь спортивно-тренажёрного зала - 160м.кв.) | 95,2 | 2023-2026 |  |
| 4.3 | Строительство спортивной площадки в д. Татарская Караболка. | 0,1 | 2019 | Рекомендуемый состав площадки для занятий на открытом воздухе (турники, брусья, баскетбольное кольцо) |
| 4.4 | Строительство спортивной площадки в д. Голубинка. | 0,1 | 2019 |
| 4.5 | Строительство спортивной площадки в д. Ибрагимова. | 0,1 | 2019 |

# Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов планируется осуществлять за счет средств бюджетов всех уровней.

График реализации и объёмы затрат на проектирование, строительство, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры поселения приведён в таблице 18.

Оценка затрат на строительство объектов социальной инфраструктуры выполнена на основании укрупненных сметных нормативов (см. [8]) и пересчитана на планируемый год затрат с учетом прогноза индекса потребительских цен (ИПЦ) выполненного Министерством экономического развития РФ (см. таблицы 16 и 17).

Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации приняты из Приложение №17 в [8].

Оценка затрат на ремонт, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, приобретение специального транспорта, оборудования выполнена на основании предоставленных данных и по объектам-аналогам.

Таблица Нормативные документы и коэффициенты перехода для определения затрат на проектирование, строительство, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование социальной сферы. | Нормативный документ | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Челябинской области | |
| Нормативный документ | Значение, у.е. |
| Образование | Укрупнённый норматив цены строительства на 2014 год НЦС 81-02-03-2014 (Приложение № 3 к [8]) | Приложение № 17 к [8] | 0,93 |
| Здравоохранение | Укрупнённый норматив цены строительства на 2014 год НЦС 81-02-04-2014 (Приложение № 4 к [8]) | Приложение № 17 к [8] | 0,83 |
| Культура | Укрупнённый норматив цены строительства на 2014 год НЦС 81-02-06-2014 (Приложение № 6 к [8]) | Приложение № 17 к [8] | 0,8 |
| Физическая культура и массовый спорт. | Укрупнённый норматив цены строительства на 2014 год НЦС 81-02-05-2014 (Приложение № 5 к [8]) | Приложение № 17 к [8] | 0,85 |

Таблица ИПЦ (прогноз МЭР РФ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ИПЦ,% | 104,8 | 104,5 | 104,2 | 103,9 | 103,8 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,3 | 103,1 | 102,9 |

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют **135746 тыс. руб.**

Распределение затрат по социальным сферам наглядно отражено на рисунке 1.

рис. Распределение затрат по социальным сферам.

Таблица График финансирования проектов Программы по периодам реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Нормативный документ** | **Номер расценки** | **Величина расценки (в ценах 2014г), тыс.руб** | **Коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен Челябинской области** | **Срок реализации** | **Объём затрат, млн. руб., без НДС в ценах 2017г.** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования, в том числе по этапам реализации Программы, млн.руб.** | | | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2026** | **2027-2028** | **итого** |
| **1. Мероприятия в сфере образования.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение детской игровой площадки для дошкольной группы Ибрагимовской ООШ. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2018 | 0,07 | бюджет |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  | **0,07** |
| Строительство блочно-модульной автоматической газовой котельной для школы в д. Татарская Караболка. |  |  |  |  | 2019 | 5 | бюджет |  | 5,24 |  |  |  |  |  |  | **5,24** |
| Реконструкция существующей угольной котельной Ибрагимовской ООШ. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2019 | 2 | бюджет |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  | **2,30** |
| **Всего по сфере образования** | | | | | | **7,07** |  | **0,00** | **5,31** | **2,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,61** |
| **2. Мероприятия в сфере здравоохранения.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт ФАПов | ─ | ─ | ─ | ─ | 2019 | 2 | бюджет |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  | **2,30** |
| **Всего по сфере здравоохранения** | | | | | | **2** |  | **0** | **0** | **2,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,30** |
| **3. Мероприятия в сфере культуры.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальный ремонт здания Куяшский ДК. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2018 | 2 | бюджет |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  | **2,10** |
| Ремонт здания СК Голубинский. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2020 | 0,5 | бюджет |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  | **0,60** |
| Ремонт здания СК Карабольский | ─ | ─ | ─ | ─ | 2020 | 0,5 | бюджет |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  | **0,60** |
| Ремонт здания СК Сарыкульмякский | ─ | ─ | ─ | ─ | 2020 | 0,5 | бюджет |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  | **0,60** |
| **Всего по сфере культуры** | | | | | | **3,5** |  | **0,0** | **2,1** | **0,0** | **1,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3,9** |
| **4. Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство хоккейной коробки в с. Большой Куяш. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2018 | 0,2 | бюджет |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  | **0,21** |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым бассейном и спортивно-тренажёрным залом в с. Большой Куяш (площадь зеркала воды-50м.кв.; площадь спортивно-тренажёрного зала - 160м.кв.) | НЦС 81-02-05-2014 | 05-09-001-01 | 99 | 0,85 | 2023-2026 | 95,2 | бюджет |  |  |  |  |  |  | 121,4 |  | **121,4** |
| Строительство спортивной площадки в д. Татарская Караболка. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2019 | 0,1 | бюджет |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | **0,11** |
| Строительство спортивной площадки в д. Голубинка. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2019 | 0,1 | бюджет |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | **0,11** |
| Строительство спортивной площадки в д. Ибрагимова. | ─ | ─ | ─ | ─ | 2019 | 0,1 | бюджет |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  | **0,11** |
| **Всего по сфере культуры и массового спорта.** | | | | | | **95,70** |  | **0,00** | **0,21** | **0,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121,39** | **0,00** | **121,94** |
| **ВСЕГО по социальной сфере** | | | | | | **108,27** |  | **0,00** | **7,62** | **4,94** | **1,80** | **0,00** | **0,00** | **121,39** | **0,00** | **135,746** |

**Раздел 5. Целевые индикаторы Программы.**

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель социальной инфраструктуры поселения.

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д.

Фактические значения индикаторов и показателей развития социальной инфраструктуры за 2016 год и плановые значения целевых показателей с 2017 по 2028 годы приведены в таблице 19.

Плановые значения целевых показателей определены с учётом сроков реализации мероприятий Программы.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Таблица Фактические и плановые значения индикаторов и показателей развития социальной инфраструктуры.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Показатели по годам** | | | | | | | | |
| **2016 (факт)** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2026** | **2027-2028** |
| ***Образование*** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, обеспеченная объектами образования в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля детей охваченных школьным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ***Здравоохранение*** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 7 | Уровень смертности | случаев на 1000 чел | нд | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14 | 13,9 | 13,8 |
| ***Культура*** | | | | | | | | | | | |
| 9 | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля учреждений культуры и искусства находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства | % | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***Физическая культура и спорт*** | | | | | | | | | | | |
| 11 | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями | % | нд | 60 | 60 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Уровень достижения норматива обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями | % | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Уровень достижения норматива обеспеченности населения спортивными залами | % | нд | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Уровень достижения норматива обеспеченности населения плавательными бассейнами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 15 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | нд | 30 | 32 | 33 | 30 | 35 | 37 | 40 | 40 |

**Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу.**

Эффективность — соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Безусловно главным критерием социально-экономической эффективности является степень удовлетворения конечных потребностей общества, и прежде всего потребностей, связанных с развитием человеческой личности.

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

* повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Куяшского СП;
* нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;
* обеспечение безопасности при использовании населением объектов социальной инфраструктуры;
* сохранение культурно-исторического наследия на территории поселения.

Экономическая эффективность — это соотношение между полученными результатами предоставления услуг, с одной стороны, и затратами труда, топливно-энергетических ресурсов и средств производства — с другой.

Значительной экономической эффективностью обладают мероприятия направленные на техническое перевооружение и реконструкцию существующих объектов социальной инфраструктуры, выполнение которых с одной стороны позволяет привести параметры объектов и условия пребывания в них до уровня нормативных требований, а с другой стороны повысить энергоэффективность, а значит и снизить финансовые затраты на энергообеспечение.

Мероприятия направленные на разумное размещение учреждений социальной инфраструктуры в одном здании, или размещения учреждений в зданиях (помещениях) меньшой площади также обладают большой экономической эффективностью. Не рекомендуется необоснованно завышать нормативные площади объектов социальной инфраструктуры, так как это, во-первых, приводит к значительному увеличению затрат на энергообеспечение, а во-вторых, требует затрат на содержание здания на весь период эксплуатации (обеспечение средствами пожаротушения, сигнализация, содержание территории, текущие и капитальные ремонты и т.д.).

В условиях дефицита финансовых средств рекомендуется в первую очередь максимально стараться реализовывать мероприятия обладающих наибольшой экономической эффективностью.

Порядок и сроки реализации мероприятий приведённых в разделе 3 определены, в том числе, исходя из их экономической эффективности.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, осуществляется по результатам ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в социальной сфере, а также анализ эффективности выполнения мероприятий, предусмотренных Программой. По результатам мониторинга выполнения Программы должен составляться отчёт.

Мониторинг Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры включает следующие этапы:

* сбор и анализ данных о состоянии систем социальной инфраструктуры поселения с детализацией по каждому учреждению и/или населённому пункту;
* сбор и анализ данных об уровне затрат на энергообеспечение по каждому муниципальному учреждению (объекту) социальной инфраструктуры;
* периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы;
* сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте;

По результатам ежегодного мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим планам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов Куяшского СП по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрация Куяшского СП.

**Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

**7.1. Порядок реализации Программы.**

Программа реализуется на всей территории поселения. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Куяшского сельского поселения.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти поселения и муниципального района.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации Кунашакского муниципального района, специалистов администрации поселения и муниципальных учреждений социальной инфраструктуры.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией Куяшского поселения проводится ежегодный мониторинг по результатам которого оформляется отчёт.

**7.2. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения**

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации. Проведение пресс-конференций, в том числе выезд на место строительства (реконструкции), информирование о ходе реализации программы; подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.


**7.3. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения.**

Целесообразно принятие муниципальных программ (на районном уровне) либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселений в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными Программой.

В целях повышения результативности мероприятий Программы рекомендуется разработка ряда муниципальных (на уровне района) нормативных правовых документов, в том числе:

* система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;
* порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ.
* технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;
* инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;
* порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица муниципального образования, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

# 

Приложение Основной чертёж Генерального плана. 

Приложение Нормативы градостроительного проектирования объектов социальной инфраструктуры, социальные нормативы и нормы применительно к сельским поселениям.

| № пп | Наименование | Единица измерения | Наименование нормативного документа | Описание норматива | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Учреждения образования** | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2011 | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1- 6 лет |  |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2012 | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе: Дворец творчества школьников – 3,3 %; станция юных техников – 0,9 %; станция юных натуралистов – 0,4 %; станция юных туристов – 0,4 %; детско-юношеская спортивная школа – 2,3 %; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7 % | мест | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2013 | 10% от общего числа школьников | В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. |
| 4 | Детские школы искусств, школы эстетического образования | количество учреждений | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | Одно учреждение в населённых пунктах с численностью населения от 3 тыс.чел. до 10 тыс. чел. |  |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | |
| 5 | Стационарные больницы для взрослых, в том числе: | коек | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 13,47 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения |  |
| полустационарные | коек | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 1,42 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения |  |
| сестринского ухода | коек | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 1,8 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения |  |
| 6 | Амбулаторно- поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | Для сельских населённых пунктов центры ОВП и ФАПы. |
| 7 | Аптеки | шт. | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 1шт на 6,2 тыс. населения |  |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах»; | 1 на 10 тыс. населения |  |
| **Учреждения социального обслуживания населения** | | | | | |
| 8 | Детские дома- интернаты | место | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет |  |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет |  |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет |  |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 60 на 1тыс. населения после 60 лет |  |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 0,5 на 1тыс. чел всего населения |  |
| **Учреждения культуры** | | | | | |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2011 | 50 на 1 тыс. населения |  |
| 14 | Учреждения культуры клубного типа в сельских поселениях с числом жителей до 500 человек. | зрительских мест | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 20 на каждые 100 жителей. |  |
| 15 | Учреждения культуры клубного типа в сельских поселениях с числом жителей от 500 до 1000 человек. | зрительских мест | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 150-200 |  |
| 16 | Учреждения культуры клубного типа в сельских поселениях с числом жителей от 1000 до 2000 человек. | зрительских мест | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 150 на 1 тыс. жителей. |  |
| 17 | Учреждения культуры клубного типа в сельских поселениях с числом жителей от 2000 до 5000 человек. | зрительских мест | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 100 на 1 тыс. жителей. |  |
| 18 | Музеи в сельских поселениях с численностью населения до 10 тыс. человек. | количество музеев | Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» | 1 |  |
| 19 | Парки культуры и отдыха в поселениях с численностью населения от 10 тыс. чел. до 100 тыс. чел. | количество парков | Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» | 1 |  |
| **Спортивные сооружения** | | | | | |
| 20 | Территории физкультурно- спортивных сооружений | га | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2011 | 0,7 на 1 тыс. чел. |  |
| 21 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий | м2 общей площади | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2012 | 70-80 на 1 тыс. чел. |  |
| 22 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2013 | 60-80 на 1 тыс. чел. |  |
| 23 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2014 | 80 на 1 тыс. чел. |  |
| 24 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2015 | 20-25 м2 на 1 тыс. чел. |  |
| 25 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах» | 1949,4 на 1 тыс. чел. |  |
| 26 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2017 | 10 на 1 тыс. чел. |  |
| 27 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | Нормативы градпроектирования СП 42.13330.2018 | 300 на 1 тыс. чел. |  |
| **Учреждения торговли и общественного питания** | | | | | |
| 26 | Магазины ВСЕГО: | м2 торговой площади |  | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), |  |
| 27 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади |  | 40 на 1 тыс. чел. |  |
| 28 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади |  | 6 на 1 тыс. чел. |  |
| 29 | Предприятия общественного питания, ВСЕГО | посадочных мест |  | 40 на 1 тыс. чел. |  |
| **Предприятия бытового обслуживания** | | | | | |
| 30 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место |  | 9 на 1 тыс. чел. |  |
| 31 | Прачечные, | кг белья в смену |  | 120 на 1 тыс. чел. |  |
| 32 | Химчистки – фабрики химчистки, | кг вещей в смену |  | 11,4 на 1 тыс. чел. |  |
| 33 | Банно- оздоровительный комплекс | место |  | 5 на 1 тыс. чел. |  |
| **Предприятия коммунального обслуживания** | | | | | |
| 34 | Гостиницы коммунальные | место |  | 6 на 1 тыс. чел. |  |
| 35 | Пожарные депо | машин |  | 0,2 на 1 тыс. чел. |  |
| 36 | Кладбище традиционного захоронения | га |  | 0,24 на 1 тыс. чел. |  |
| 37 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение |  |
| 38 | Дом траурных обрядов |  |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение |  |
| **Административно-деловые и хозяйственные учреждения** | | | | | |
| 39 | Отделения связи | объект |  | 1 на 9 тыс. чел. |  |
| 40 | Отделение, филиалы банков | операцион ная касса |  | 0,5 на 1 тыс. чел. |  |

# СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
4. Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;
5. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
6. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О социальных нормативах и нормах»;
7. Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области;
8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. N 506/пр "О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры";
9. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
11. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".